La gazette de l’informatique

Édition du ___/___/_____
Le site Permalivre va bientôt sortir !

Faire en sorte que chacun puisse produire sa propre alimentation, de façon écologique, voilà l’ambition folle du site de vente en ligne Permalivre qui, selon son directeur Marketing, « permettra à tous d’acheter pour un prix dérisoire toute la littérature autour de la permaculture et de l’agriculture accessible à tous, locale, solidaire et respectueuse de l’environnement. »

Promis d’ici moins de 3 mois, ce site sera développé par une petite équipe informatique suivant les principes de l’agilité et une méthode agile, dénommée Scrum. Vous ne connaissez pas l’agilité ? Pas de panique, on vous explique tout, et on vous présente l’équipe !
C’est quoi, l’agilité ?
L’agilité est un ensemble de pratiques de développement qui promeut, entre autres :

La collaboration avec le client
Une construction itérative et incrémentale
L’excellence technique
L’adaptation au changement
Retrouvez les 4 valeurs et les 12 principes de l’agilité sur la page des fondateurs : agilemanifesto.org
Et Scrum ?
Scrum est une des méthodes agiles, qui définit certains rôles, rythme le développement en sprints de durée fixe, et introduit des cérémonies.

Le triangle de l’agilité

Dans un projet classique « cycle en V », le périmètre est fixé, et on augmente les couts et les délais jusqu’à ce que tout soit développé. En agilité, c’est l’inverse ! On ajuste le périmètre pour tenir les couts et les délais, quitte à déprioriser des fonctionnalités.
Présentation de l’équipe

Le Scrum Master
Le Scrum Master est un facilitateur qui accompagne l’équipe, assure le respect des principes et pratiques Scrum, la bonne tenue des outils, des cérémonies, des tableaux de suivi.

Le Product Owner
C’est le représentant du client et des utilisateurs. Il priorise le Product Backlog pour maximiser la valeur délivrée.

Les développeurs

Ne pas retourner cette feuille avant la fin de la partie
La gazette de l’informatique

Édition du ___/___/_____

L’ouverture du site Permalivre a été...

☐ Un franc succès ! (💰> 7)
L’équipe de développement a su garder la tête froide malgré les fortes contraintes de cout et de délai imposées par leur client.
Non seulement ils ont su su développer un MVP (Minimum Viable Product) assurant une expérience utilisateur minimale, mais ont offert des fonctionnalités supplémentaires qui répondent réellement aux besoin des clients.
☐ Un succès mitigé ! (0 <💰≤ 7)
La promesse de livrer un site en 3 mois a été tenue : le site est fonctionnel, le contenu est bien présent, même si les internautes raillent le manque de fonctionnalités par rapport aux géants du web marchand.
Le Directeur Marketing vient d’annoncer que l’équipe de développement a été reconduite pour la future montée en puissance du site.
☐ Une catastrophe ! (échec critique)
Le site, clairement pas fini, voire abandonné en cours de route, est qualifié d’« Epic Fail » par les internautes, qui raillent l’absence d’une expérience d’achat complète (le MVP n’a pas été réalisé) et le nombre invraisemblable de bugs.
L’équipe a été licenciée et le Directeur Marketing de Permalivre annonce se reconvertir dans la vente d’aspirateurs.

Concepts-clés
Product backlog	Liste organisée et priorisée de tout ce qui pourrait être fait pour construire ou améliorer le produit

Sprint backlog	Ensemble des éléments qui vont être réalisés pendant un sprint.

User Story	Description courte et simple d’une fonctionnalité, prise du point de vue de son utilisateur.

Épic	Grande unité de travail qui doit être décomposée en User Stories plus petites

Sprint	Durée fixe des itérations Scrum. La durée des sprints est fixée par l’équipe au démarrage du projet, et est en général entre deux et quatre semaines.

Done	Le DoD (Definition of Done) est un accord crucial au sein d’une équipe Scrum qui établit l’ensemble des critères à atteindre pour qu’une unité de travail soit considérée comme terminée.

MVP	Minimum Viable Product : Version minimale d’un produit, mais suffisante pour apporter une valeur métier et recueillir le feedback des utilisateurs.

Un code de qualité
Le code de qualité s’apprend par les bonnes pratiques de conception (design patterns), du pair programming (programmation à deux), de la revue de code par les pairs formalisée (par exemple, pas de code en production tant qu’il n’a pas été relu par quelqu’un d’autre de l’équipe). Pour apprendre, il existe des design patterns et des pratiques de Clean Code pour tous les langages et les frameworks.
Cérémonies
Sprint planning	En début de sprint, le sprint planning définit les objectifs à réaliser pour le sprint à venir. Cela inclut une sélection de fonctionnalités (ou user stories), leur estimation (par le planning poker par exemple) et des choix de méthode et d’organisation.

Daily Scrum	Réunion quotidienne rapide où chacun décrit ses réalisations de la veille, ses objectifs de la journée et les problèmes qu’il rencontre.

Démonstration	Appelée aussi Revue de sprint, la démonstration permet de partager avec les parties prenantes un état d’avancement du projet. On n’y présente en général que ce qui est terminé et prêt. C’est l’occasion de recueillir le maximum de feedback de la part des parties prenantes.

Rétrospective	En fin de sprint, l’équipe se réunit pour faire le point sur la période écoulée et proposer des améliorations pour les sprints suivants. C’est le maillon indispensable pour l’amélioration continue et l’auto-organisation de l’équipe.

Vers toujours plus d’automatisation
En agilité, le code évolue vite, est souvent refactorisé, est livré fréquemment, et donc, une bonne dose d’automatisation est nécessaire pour garantir la stabilité de la qualité du code.
Intégration continue

Tests unitaires automatisés
Tests fonctionnels automatisés
Déploiement continu

Les priorités
Maitriser la dette technique
La dette technique est tout ce qui contribue à rendre le code plus difficile à maintenir et à faire évoluer : absence de commentaires, code mal écrit, duplication du code, mauvaises modélisations, mauvais choix d’architecture, de librairies, …
La dette technique peut être maitrisée par un suivi strict de la qualité du code, des outils de mesure de dette, la capacité à refactoriser.
Satisfaire le client et les utilisateurs
Le client s'exprime via le Product Owner (PO). Si le PO est indisponible, un Proxy Product Owner (PPO) est désigné.
Le PO et l’équipe ne doivent pas oublier la satisfaction des utilisateurs finaux de l'application. Cette satisfaction peut se mesurer par des enquêtes régulières ou des feedbacks intégrés. Idéalement, un panel d'utilisateurs interagit directement avec les développeurs sur le plateau projet.
Délivrer de la valeur métier
Selon le projet, la valeur métier peut prendre plusieurs formes (ici, c’était le revenu du site). Il est important de développer et délivrer au plus tôt ce qui apporte le plus de valeur métier.
Cette valeur métier est estimée ou mesurée par le Product Owner, et elle l’aide à formaliser un MVP et à prioriser le product backlog.